走近2018首届大型相亲交友活动，满足单身男女所需

宜春品尖传媒携手婚介，踏上成功婚介之路

携手并进  共创辉煌  招商书

- 活动目的

构建和谐社会  共创美好人生

为了提升群众婚恋及婚育素质，为老百姓办实事，丰富市民的文化生活，助推地方经济的可持续性增长，为提高婚介整体形象，创建“婚介品牌”，提高“婚介品牌”的市场份额，拓展婚姻中介市场，构建行业“互利双赢”的中介合作关系，品尖传媒拟定此营销合作方案邀请各婚姻中介机构年前举办大型相亲交友现场活动。

活动宗旨： 通过公平、公正、公开的原则，以自由和浪漫的形式进行交友和选择爱情。本次活动是给单身人士提供相互认识、交流、熟悉的机会，搭建寻找人生另一半的平台。

喜迎新年，恭贺新春。在这里他们用他们的爱与理解温暖彼此的心。怀着无比激动的心情书写新的篇章，结识新的朋友。

- 活动地点：暂定鼓楼广场（2018年品尖传媒•XXX“过年有约”万人相亲会）

- 活动时间：2月10或11日 上午9：00—12：00下午冠名商可自由组织

- 协助赞助冠名单位

主办单位: 宜春品尖传媒有限公司 并邀请团市委，市妇联 参与主办

独家冠名：

赞助单位

承办单位：宜春品尖传媒有限公司

协助单位：

- 协办参加及报名人员：

- 各大婚姻中介机构（统计宜春目前有10家），要求都邀请加入，那就一家计划出50-100单身人员，参加人员预计就是500-1000人，保守一点也是300人以上的大型交友活动；

媒体支持：各大微平台及宣传平台

- 独家赞助15000元 可自行现场搭二个3X3m账逢 广告支持

▲ 冠名赞助12000元可同时二家  可自行现场搭一个3X3m账逢 广告支持

▲ 广告赞助 属媒体支持

▲ 赞助 3000-5000元可多家 也可部份礼品 现金赞助单位可自行现场搭一个3X3m账逢。

- 宣传资料准备

宣传单、宜春各大微平台、条幅、招贴画、海报、易拉宝、节目单、礼品准备等。

- 关联资源准备

1、媒体资源

由承办方联系相关电视台、广播电台、报纸等相关媒体进行相关报道和推进跟踪报道。

2、主持演绎人员资源贮备

由承办单位联系和落实。

3、资金筹集和招商

由承办单位落实。

- 七、活动议程

（一）8：00——8：30  单身人员签到入场，每人领取编号（现场播放音乐暖场，到现场咨询台领取编了号的号码牌，贴到自己的胸前并进入活动现场。号码牌按照未婚女、未婚男、再婚女、再婚男分别设为4钟颜色，未婚女为粉红色，再婚女为深红色，未婚男为浅蓝色，再婚男为深蓝色。领到号码牌后，请大家把它贴在胸前或手臂等显眼位置）。

9：00——9：05     主持人开场白，介绍莅临领导与嘉宾。

9：05——9：30     主办、承办、各单位老总，致辞 各5分钟。

9：30              主办方领导宣布万人相亲交友会正式开始。

9：30——9:40      响起万人相亲会主题歌主持人宣布相关相亲规则。

9：40——12:00     现场互动活动

12：00             万人相亲交友活动结束

下午               所有冠名和赞助单位可以自行在现场组织活动

- （二）奖品设置：

各单位赞助及部份采购。

八、人员分工：

具体由承办方按排落实到每一个人。

九、活动预算

1、场地费和审批及电费约：8000元

- 舞台音响主持人及表演约：8000元。

3、宣传物料约：7500元。

4、礼品费用约：1500元。。

5、不可预计费用：3000元。

合计约：28000元

- 相亲交友人员报名可由各单位报名。

- 1、男女报名费用费统一为：男50元/位， (女20元/位 限前100名免费);

- 2、2月1号之前男的女的20-30岁报名免费，并送香港澳门6天5晚免费旅游，可统一按排一起去，需要去旅游的请先办好港澳通行证再跟承办方联系。

- 活动负责人:13970559492黎先生

策划单位：宜春品尖传媒有限公司 策划组

2018年1月18日